## Vorlage
Datum | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | TEAM
| Balog Danijel | 0 | 1900-01-04 17:59 | Felix Hinterleitner | 0 | 0.125 | Habibovic Sandin | 0 | 1900-01-04 03:28 | Jahn Kevin | 0 | 1900-01-05 09:11 | Sprint-Zeit | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | Projekt-Zeit | 1900-01-16 09:38
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_7!D2
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_7!G2
Name = [Name, row above]-B3
Name = [Name, row above]-E3

## Sprint_1
| Balog Danijel | 0.33333 | Dworzak Ian | 0.33333 | Habibovic Sandin | 0.33333 | Jahn Kevin | 0.33333
2021-12-05 | 20:00 |  | 0.83333 | Aufgabe: | 0.83333 | Aufgabe: | 0.83333 | Aufgabe:
| 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31
| 0.16667 |  | 0.16667 |  | 0.16667 |  | 0.16667
2021-12-12 | 20:00 |  | 0.83333 | Aufgabe: | 0.83333 | Aufgabe: | 0.83333 | Aufgabe:
| 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31
| 0.16667 |  | 0.16667 |  | 0.16667 |  | 0.16667
|  | Aufgabe: |  | Aufgabe: |  | Aufgabe: |  | Aufgabe:
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Aufgabe: |  | Aufgabe: |  | Aufgabe: |  | Aufgabe:
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Aufgabe: |  | Aufgabe: |  | Aufgabe: |  | Aufgabe:
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Aufgabe: |  | Aufgabe: |  | Aufgabe: |  | Aufgabe:
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Aufgabe: |  | Aufgabe: |  | Aufgabe: |  | Aufgabe:
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Sprint_2
| Balog Danijel | 0.7625 | 1899-12-31 02:18 | Dworzak Ian | 0.60417 | 0.9375 | Habibovic Sandin | 0.5 | 0.83333 | Jahn Kevin | 0.72917 | 1899-12-31 01:30
2021-12-13 | 0.33333 | Aufgabe: #27, Sprint-Rewiev |  | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe:
| 0.49167 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.15833 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333
2022-01-07 |  | Aufgabe: |  | 0.89583 | Aufgabe: #11 |  |  | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: #24, #30
|  |  |  | 0.97917 | [5 empty] | 0.625
| 0 |  |  | 0.083333 |  |  | 0 |  |  | 0.29167
2022-01-08 | 0.72917 | Aufgabe: #23 |  | 0.77083 | Aufgabe: #31, #30, #11, #13 |  | 0.77083 | Aufgabe: |  | 0.77083 | Aufgabe:
| 1899-12-31 |  |  | 0.91667 |  |  | 0.9375 |  |  | 0.91667
| 0.27083 |  |  | 0.14583 |  |  | 0.16667 |  |  | 0.14583
2022-09-01 | 0.66667 | Aufgabe: #23 |  | 0.66667 | Aufgabe: #28, #8 |  | 0.75 | Aufgabe: |  | 0.75 | Aufgabe:
| 1899-12-31 |  |  | 0.95833 |  |  | 1899-12-31 |  |  | 0.95833
| 0.33333 |  |  | 0.29167 |  |  | 0.25 |  |  | 0.20833
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Sprint_3
Datum | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit
| Balog Danijel | 0.26806 | 1899-12-31 08:44 | Dworzak Ian | 0.23681 | 1899-12-31 04:11 | Habibovic Sandin | 0.26597 | 1899-12-31 02:23 | Jahn Kevin | 0.26806 | 1899-12-31 07:56
2022-01-10 | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review, Zeitaufzeichnung |  | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review |  | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review |  | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review
| 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333
2022-01-22 | 0.79167 | Aufgabe: Storyboard |  | 0.82292 | Aufgabe: Storyboard |  | 0.79167 | Aufgabe: Storyboard |  | 0.79167 | Aufgabe: Storyboard
| 0.89792 |  |  | 0.89792 |  |  | 0.89583 |  |  | 0.89792
| 0.10625 |  |  | 0.075 |  |  | 0.10417 |  |  | 0.10625
2022-01-23 | 0.75694 | Aufgabe: Storyboard, #32 |  | 0.75694 | Aufgabe: Storyboard, #32 |  | 0.75694 | Aufgabe: Storyboard, #32 |  | 0.75694 | Aufgabe: Storyboard, #32
| 0.83542 |  |  | 0.83542 |  |  | 0.83542 |  |  | 0.83542
| 0.078472 |  |  | 0.078472 |  |  | 0.078472 |  |  | 0.078472
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Sprint-Zeit | 1899-12-31 00:56
Projekt-Zeit | 1900-01-03 23:14
Formulas:
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_2!D1
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_2!G1
Name = [Name, row above]-B3
Name = [Name, row above]-E3

## Sprint_4
Datum | Name | Sprint-Zeit | Ganze-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Ganze-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Ganze-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Ganze-Zeit | TEAM
| Balog Danijel | 0.97569 | 1900-01-01 08:09 | Dworzak Ian | 0.73958 | 1899-12-31 21:56 | Habibovic Sandin | 0.93403 | 1900-01-01 00:48 | Jahn Kevin | 1899-12-31 03:45 | 1900-01-01 11:41 | Sprint-Zeit | 1900-01-02 19:20
2022-01-24 | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review, Storyboard |  | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review, Storyboard |  | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review, Storyboard |  | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review, Storyboard |  | Projekt-Zeit | 1900-01-07 18:34
| 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333
2022-01-24 | 0.6875 | Aufgabe: Story |  | 0.6875 | Aufgabe: Story |  | 0.6875 | Aufgabe: Story |  | 0.6875 | Aufgabe: Story
| 0.71875 |  |  | 0.71875 |  |  | 0.71875 |  |  | 0.71875
| 0.03125 |  |  | 0.03125 |  |  | 0.03125 |  |  | 0.03125
2022-01-25 | 0.58333 | Aufgabe: Minimap, auf das neue Unity Input System wechseln. |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
0.6875
| 0.10417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-27 | 0.85417 | Aufgabe: UI, Bugfixes |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
0.89583
| 0.041667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-30 |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: Fixed Bugs / added delay for combat mechanics
0.41667
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.083333
2022-01-30 | 0.70833 | Aufgabe: Level-Design |  | 0.70833 | Aufgabe: Level-Design |  | 0.61806 | Aufgabe: Status Effekte |  | 0.70833 | Aufgabe: Level-Design
| 0.92708 |  |  | 0.92708 |  |  | 0.92708 |  |  | 0.92708
| 0.21875 |  |  | 0.21875 |  |  | 0.30903 |  |  | 0.21875
2022-01-31 | 0.375 | Aufgabe: Level-Design |  | 0.375 | Aufgabe: Level-Design |  | 0.375 | Aufgabe: Status Effekte |  | 0.375 | Aufgabe: Level-Design
| 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.041667 |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667
2022-01-31 | 0.625 | Aufgabe: Level-Design |  | 0.625 | Aufgabe: Level-Design |  | 0.625 | Aufgabe: Status Effekte |  | 0.625 | Aufgabe: Level-Design
| 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.70833 |  |  | 0.75
| 0.125 |  |  | 0.125 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.125
2022-02-02 | 0.5 | Aufgabe: |  | 0.5 | Aufgabe: |  | 0.5 | Aufgabe: |  | 0.5 | Aufgabe:
| 0.53125 |  |  | 0.53125 |  |  | 0.53125 |  |  | 0.53125
| 0.03125 |  |  | 0.03125 |  |  | 0.03125 |  |  | 0.03125
2022-02-05 | 0.75 | Aufgabe: new Enemy Type |  | 0.75 | Aufgabe: |  | 0.75 | Aufgabe: Status Effekte |  | 0.75 | Aufgabe:
| 0.95833 |  |  | 0.95833 |  |  | 0.9375 |  |  | 0.95833
| 0.20833 |  |  | 0.20833 |  |  | 0.1875 |  |  | 0.20833
2022-02-06 | 0.89583 | Aufgabe: additions to the HUD |  |  | Aufgabe: |  | 0.83333 | Aufgabe: Status Effekte |  | 0.41667 | Aufgabe: Stage layout generation
| 0.98611 | [5 empty] | 1899-12-31 |  |  | 0.75
| 0.090278 |  |  | 0 |  |  | 0.16667 |  |  | 0.33333
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
Ganze-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_3!D2
Ganze-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_3!G2
Name = [Name, row above]-B3
Name = [Name, row above]-E3

## Sprint_5
Datum | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | TEAM
| Balog Danijel | 1899-12-31 05:15 | 1900-01-02 13:24 | Dworzak Ian | 0 | 1899-12-31 21:56 | Habibovic Sandin | 1899-12-31 01:50 | 1900-01-02 02:38 | Jahn Kevin | 1899-12-31 07:30 | 1900-01-02 19:11 | Sprint-Zeit | 1900-01-02 14:35
2022-02-07 | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review |  |  | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review |  |  | Aufgabe: |  | Projekt-Zeit | 1900-01-11 09:09
| 0.41667 | [5 empty] | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0 |  |  | 0.083333 |  |  | 0
2022-02-07 | 0.60764 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.60764 | Aufgabe: |  | 0.60764 | Aufgabe:
| 0.71875 | [5 empty] | 0.71875 |  |  | 0.71875
| 0.11111 |  |  | 0 |  |  | 0.11111 |  |  | 0.11111
2022-02-09 | 0.49306 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe:
| 0.52778 | [5 empty] | 0.52778 |  |  | 0.52778
| 0.034722 |  |  | 0 |  |  | 0.034722 |  |  | 0.034722
2022-02-14 | 0.33333 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe:
| 0.40625 | [5 empty] | 0.40625 |  |  | 0.40625
| 0.072917 |  |  | 0 |  |  | 0.072917 |  |  | 0.072917
2022-02-14 | 0.60764 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.60764 | Aufgabe: |  | 0.60764 | Aufgabe:
| 0.71875 | [5 empty] | 0.77083 |  |  | 0.71875
| 0.11111 |  |  | 0 |  |  | 0.16319 |  |  | 0.11111
2022-02-16 | 0.49306 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe: Effekt System |  | 0.49306 | Aufgabe:
| 0.52778 | [5 empty] | 0.52778 |  |  | 0.52778
| 0.034722 |  |  | 0 |  |  | 0.034722 |  |  | 0.034722
2022-02-21 | 0.66667 | Aufgabe: Zeitaufzeichnung, Tutorial Level, Sprite Zeichnen |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
0.90278
| 0.23611 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-25 | 0.58333 | Aufgabe: Tutorial Level |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.54167 | Aufgabe: Level Generation
| 0.63889 | [8 empty] | 0.66667
| 0.055556 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.125
2022-02-26 |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.66667 | Aufgabe: Level Generation
0.79167
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.125
2022-02-27 |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.75 | Aufgabe: Effekt System |  | 0.33333 | Aufgabe: Level Generation
[7 empty] | 0.91667 |  |  | 0.5
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667
2022-02-28 | 0.41667 | Aufgabe: Sprites Zeichnen |  |  | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: Effekt System |  |  | Aufgabe:
| 0.625 | [5 empty] | 0.45833
| 0.20833 |  |  | 0 |  |  | 0.125 |  |  | 0
2022-03-04 | 0.70833 | Aufgabe: Sprites Zeichnen |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.75 | Aufgabe:
| 0.91667 | [8 empty] | 0.91667
| 0.20833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.16667
2022-03-06 | 0.54167 | Aufgabe: Level Design |  |  | Aufgabe: |  | 0.59028 | Aufgabe: Save System |  | 0.52083 | Aufgabe:
| 0.60417 | [5 empty] | 0.875 |  |  | 0.88542
| 0.0625 |  |  | 0 |  |  | 0.28472 |  |  | 0.36458
Formulas:
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_4!D2
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_4!G2
Name = [Name, row above]-B3
Name = [Name, row above]-E3

## Sprint_6
Datum | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | TEAM
| Balog Danijel | 0.73264 | 1900-01-03 06:59 | Habibovic Sandin | 0.59028 | 1900-01-02 16:48 | Jahn Kevin | 0.97917 | 1900-01-03 18:41 | Sprint-Zeit | 1900-01-01 07:15
2022-03-07 | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review |  | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review |  | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review |  | Projekt-Zeit | 1900-01-13 16:24
| 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333
2022-03-09 | 0.64583 | Aufgabe: Sprites Zeichnen |  | 0.49306 | Aufgabe: Save System |  |  | Aufgabe:
| 0.75 |  |  | 0.52778
| 0.10417 |  |  | 0.034722 |  |  | 0
2022-03-14 | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: Save System, Gegner Kampf System |  |  | Aufgabe:
| 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0
2022-03-14 | 0.60764 | Aufgabe: |  | 0.66667 | Aufgabe: Gegner Kampf System |  |  | Aufgabe:
| 0.71875 |  |  | 0.70833
| 0.11111 |  |  | 0.041667 |  |  | 0
2022-03-16 | 0.49306 | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe: Main Menu |  |  | Aufgabe:
| 0.60417 |  |  | 0.52778
| 0.11111 |  |  | 0.034722 |  |  | 0
2022-03-18 | 0.91667 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.58333 | Aufgabe:
| 0.95833 | [5 empty] | 0.83333
| 0.041667 |  |  | 0 |  |  | 0.25
2022-03-19 | 0.84375 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.58333 | Aufgabe:
| 0.91667 | [5 empty] | 0.83333
| 0.072917 |  |  | 0 |  |  | 0.25
2022-03-20 | 0.79167 | Aufgabe: Sprite Zeichnen |  | 0.66667 | Aufgabe: Main Menu |  | 0.45833 | Aufgabe:
| 0.91667 |  |  | 0.97917 |  |  | 0.85417
| 0.125 |  |  | 0.3125 |  |  | 0.39583
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_5!D2
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_5!J2
Name = [Name, row above]-B3
Name = [Name, row above]-E3

## Sprint_7_alt
Datum | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | TEAM
| Balog Danijel | 0.8125 | 1900-01-04 02:29 | Habibovic Sandin | 0.61111 | 1900-01-03 07:28 | Jahn Kevin | 1899-12-31 14:30 | 1900-01-05 09:11 | Sprint-Zeit | 1900-01-02 00:40
2022-03-21 | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review |  | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review |  | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review |  | Projekt-Zeit | 1900-01-14 19:08
| 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333
2022-03-21 | 0.60764 | Aufgabe: Sprite Zeichnen |  | 0.60764 | Aufgabe: |  | 0.60764 | Aufgabe:
| 0.71875 |  |  | 0.71875 |  |  | 0.71875
| 0.11111 |  |  | 0.11111 |  |  | 0.11111
2022-03-23 | 0.49306 | Aufgabe: Use-Case |  | 0.49306 | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe:
| 0.52778 |  |  | 0.52778 |  |  | 0.52778
| 0.034722 |  |  | 0.034722 |  |  | 0.034722
2022-03-28 | 0.33333 | Aufgabe: Use-Case |  | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe:
| 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333
2022-03-28 | 0.60764 | Aufgabe: Sprite Zeichnen |  | 0.60764 | Aufgabe: |  | 0.60764 | Aufgabe:
| 0.71875 |  |  | 0.71875 |  |  | 0.71875
| 0.11111 |  |  | 0.11111 |  |  | 0.11111
2022-03-30 | 0.49306 | Aufgabe: Sprite Zeichnen |  |  | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe:
| 0.52778 | [5 empty] | 0.52778
| 0.034722 |  |  | 0 |  |  | 0.034722
2022-04-01 |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.79167 | Aufgabe:
0.91667
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0.125
2022-04-02 |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe:
0.47917
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0.14583
2022-04-03 | 0.72917 | Aufgabe: |  | 0.72917 | Aufgabe: |  | 0.5 | Aufgabe:
| 0.85417 |  |  | 0.91667 |  |  | 0.66667
| 0.125 |  |  | 0.1875 |  |  | 0.16667
2022-04-12 | 0.79167 | Aufgabe: #69 |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
0.9375
| 0.14583 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-04-13 | 0.40625 | Aufgabe: #69 |  |  | Aufgabe: |  | 0.41667 | Aufgabe: StageCreattion, Enemy Spawner
| 0.46875 | [5 empty] | 0.625
| 0.0625 |  |  | 0 |  |  | 0.20833
2022-04-14 |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.66667 | Aufgabe: stageCreation, bug fix
0.91667
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0.25
2022-04-15 |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe:
0.58333
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0.25
2022-04-18 | 0.45833 | Aufgabe: #75 |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
0.47917
| 0.020833 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_6!D2
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_6!G2
Name = [Name, row above]-B3
Name = [Name, row above]-E3

## Sprint_7
Datum | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | TEAM
| Balog Danijel | 1899-12-31 11:00 | 1900-01-04 17:59 | Felix Hinterleitner | 0.125 | 0.125 | Habibovic Sandin | 1899-12-31 10:40 | 1900-01-04 03:28 | Jahn Kevin | 1899-12-31 14:30 | 1900-01-05 09:11 | Sprint-Zeit | 1900-01-03 15:10
2022-03-21 | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review |  |  | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review |  | 0.33333 | Aufgabe: Sprint Review |  | Projekt-Zeit | 1900-01-16 09:38
| 0.41667 | [5 empty] | 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333
2022-03-21 | 0.60764 | Aufgabe: Sprite Zeichnen |  |  | Aufgabe: |  | 0.60764 | Aufgabe: |  | 0.60764 | Aufgabe:
| 0.71875 | [5 empty] | 0.71875 |  |  | 0.71875
| 0.11111 |  |  | 0 |  |  | 0.11111 |  |  | 0.11111
2022-03-23 | 0.49306 | Aufgabe: Use-Case |  |  | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe:
| 0.52778 | [5 empty] | 0.52778 |  |  | 0.52778
| 0.034722 |  |  | 0 |  |  | 0.034722 |  |  | 0.034722
2022-03-28 | 0.33333 | Aufgabe: Use-Case |  |  | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe:
| 0.41667 | [5 empty] | 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333
2022-03-28 | 0.60764 | Aufgabe: Sprite Zeichnen |  |  | Aufgabe: |  | 0.60764 | Aufgabe: |  | 0.60764 | Aufgabe:
| 0.71875 | [5 empty] | 0.71875 |  |  | 0.71875
| 0.11111 |  |  | 0 |  |  | 0.11111 |  |  | 0.11111
2022-03-30 | 0.49306 | Aufgabe: Sprite Zeichnen |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe:
| 0.52778 | [8 empty] | 0.52778
| 0.034722 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.034722
2022-04-01 |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.79167 | Aufgabe:
0.91667
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.125
2022-04-02 |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe:
0.47917
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.14583
2022-04-03 | 0.72917 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.72917 | Aufgabe: |  | 0.5 | Aufgabe:
| 0.85417 | [5 empty] | 0.9375 |  |  | 0.66667
| 0.125 |  |  | 0 |  |  | 0.20833 |  |  | 0.16667
2022-04-12 | 0.79167 | Aufgabe: #69 |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
0.9375
| 0.14583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-04-13 | 0.40625 | Aufgabe: #69 |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.41667 | Aufgabe: StageCreattion, Enemy Spawner
| 0.59375 | [8 empty] | 0.625
| 0.1875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.20833
2022-04-14 |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.66667 | Aufgabe: stageCreation, bug fix
0.91667
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.25
2022-04-15 |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe:
0.58333
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.25
2022-04-18 | 0.45833 | Aufgabe: #75 |  |  | Aufgabe: |  | 0.41667 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.52083 | [5 empty] | 0.66667
| 0.0625 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 0
2022-04-25 | 0.33333 | Aufgabe: Zeitaufzeichnung, #69 |  |  | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.41667 | [5 empty] | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0 |  |  | 0.083333 |  |  | 0
2022-04-25 | 0.60764 | Aufgabe: #69 |  |  | Aufgabe: |  | 0.60764 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.71875 | [5 empty] | 0.71875
| 0.11111 |  |  | 0 |  |  | 0.11111 |  |  | 0
2022-04-27 | 0.49306 | Aufgabe: #76 |  |  | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.52778 | [5 empty] | 0.52778
| 0.034722 |  |  | 0 |  |  | 0.034722 |  |  | 0
2022-05-01 | 0.72917 | Aufgabe: #69 |  | 0.71875 | Aufgabe: familiarisierung mit dem spiel |  | 0.5 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.97917 |  |  | 0.84375 |  |  | 0.83333
| 0.25 |  |  | 0.125 |  |  | 0.33333 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_6!D2
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]
Name = [Name, row above]-B3
Name = [Name, row above]-E3

## Sprint_8
Datum | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | TEAM
| Balog Danijel | 0.82014 | 1900-01-05 13:40 | Felix Hinterleitner | 0.63194 | 0.75694 | Habibovic Sandin | 0.59514 | 1900-01-04 17:45 | Jahn Kevin | 0.77014 | 1900-01-06 03:40 | Sprint-Zeit | 1900-01-01 19:37
2022-05-02 | 0.33333 | Aufgabe: Sprint-Review |  | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: |  | Projekt-Zeit | 1900-01-19 05:15
| 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333
2022-05-02 | 0.41667 | Aufgabe: Playtesting aufsetzen, bugfixing |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
0.60417
| 0.1875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 0.60417 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.60417 | Aufgabe: |  | 0.60417 | Aufgabe:
| 0.60486 | [5 empty] | 0.60556 |  |  | 0.61736
| 0.00069444 |  |  | 0 |  |  | 0.0013889 |  |  | 0.013194
2022-05-02 | 0.56597 | Aufgabe: |  | 0.56597 | Aufgabe: |  | 0.56597 | Aufgabe: |  | 0.56597 | Aufgabe:
| 0.71875 |  |  | 0.71875 |  |  | 0.71875 |  |  | 0.71875
| 0.15278 |  |  | 0.15278 |  |  | 0.15278 |  |  | 0.15278
2022-05-08 | 0.83333 | Aufgabe: |  | 0.83333 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.83333 | Aufgabe:
| 0.91667 |  |  | 0.91667 | [5 empty] | 0.91667
| 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0 |  |  | 0.083333
2022-05-09 | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe:
| 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333
2022-05-09 | 0.56597 | Aufgabe: |  | 0.56597 | Aufgabe: |  | 0.64583 | Aufgabe: |  | 0.56597 | Aufgabe:
| 0.71875 |  |  | 0.71875 |  |  | 0.71875 |  |  | 0.71875
| 0.15278 |  |  | 0.15278 |  |  | 0.072917 |  |  | 0.15278
2022-05-11 | 0.49306 | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe:
| 0.52778 |  |  | 0.52778 |  |  | 0.52778 |  |  | 0.52778
| 0.034722 |  |  | 0.034722 |  |  | 0.034722 |  |  | 0.034722
2022-05-15 | 0.91667 | Aufgabe: |  | 0.91667 | Aufgabe: |  | 0.79167 | Aufgabe: |  | 0.79167 | Aufgabe:bug fix
| 0.95833 |  |  | 0.95833 |  |  | 0.95833 |  |  | 0.95833
| 0.041667 |  |  | 0.041667 |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_7!D2
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_7!G2
Name = [Name, row above]-B3
Name = [Name, row above]-E3

## Sprint_9
Datum | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | TEAM
| Balog Danijel | 0.92708 | 1900-01-06 11:55 | Felix Hinterleitner | 1899-12-31 01:15 | 1899-12-31 19:25 | Habibovic Sandin | 0.875 | 1900-01-05 14:45 | Jahn Kevin | 1899-12-31 01:00 | 1900-01-07 04:40 | Sprint-Zeit | 1900-01-02 21:30
2022-05-16 | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: |  | Projekt-Zeit | 1900-01-23 02:45
| 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333
2022-05-16 | 0.60417 | Aufgabe: |  | 0.60417 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.71875 |  |  | 0.71875
| 0.11458 |  |  | 0.11458 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-18 | 0.49306 | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.52778 |  |  | 0.52778
| 0.034722 |  |  | 0.034722 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-23 | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-23 | 0.60417 | Aufgabe: |  | 0.60417 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.71875 |  |  | 0.71875
| 0.11458 |  |  | 0.11458 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-25 | 0.49306 | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.52778 |  |  | 0.52778
| 0.034722 |  |  | 0.034722 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-30 | 0.33333 | Aufgabe: |  | 0.33333 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.41667 |  |  | 0.41667
| 0.083333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-30 | 0.60417 | Aufgabe: |  | 0.60417 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.71875 |  |  | 0.71875
| 0.11458 |  |  | 0.11458 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-01 | 0.49306 | Aufgabe: |  | 0.49306 | Aufgabe: |  | 0.54167 | Aufgabe: |  | 0.625 | Aufgabe:
| 0.52778 |  |  | 0.52778 |  |  | 0.91667 |  |  | 1899-12-31
| 0.034722 |  |  | 0.034722 |  |  | 0.375 |  |  | 0.375
2022-06-12 | 0.83333 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.54167 | Aufgabe: |  | 0.54167 | Aufgabe:
| 0.91667 | [5 empty] | 0.95833 |  |  | 0.95833
| 0.083333 |  |  | 0 |  |  | 0.41667 |  |  | 0.41667
2022-06-13 | 0.83333 | Aufgabe: |  | 0.72917 | Aufgabe: Arbeit an Sound FX |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.95833 |  |  | 0.92708
| 0.125 |  |  | 0.19792 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-14 | 0.70833 | Aufgabe: |  | 0.71875 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.79167 | Aufgabe:
| 0.72917 |  |  | 0.875 | [5 empty] | 0.95833
| 0.020833 |  |  | 0.15625 |  |  | 0 |  |  | 0.16667
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_8!D2
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_8!G2
Name = [Name, row above]-B3
Name = [Name, row above]-E3

## Sprint_10
Datum | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | Name | Sprint-Zeit | Projekt-Zeit | TEAM
| Balog Danijel | 0.27083 | 1900-01-05 00:29 | Felix Hinterleitner | 0.27083 | 0.39583 | Habibovic Sandin | 0.26042 | 1900-01-04 09:43 | Jahn Kevin | 0.3125 | 1900-01-05 16:41 | Sprint-Zeit | 1899-12-31 02:45
2022-01-19 02:10 | 0.5 | Aufgabe: |  | 0.5 | Aufgabe: |  | 0.53125 | Aufgabe: |  | 0.5 | Aufgabe: |  | Projekt-Zeit | 1900-01-17 12:23
| 0.64583 |  |  | 0.64583 |  |  | 0.64583 |  |  | 0.64583
| 0.14583 |  |  | 0.14583 |  |  | 0.11458 |  |  | 0.14583
24/09/2022 | 0.625 | Aufgabe: |  | 0.625 | Aufgabe: |  | 0.75 | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.89583
| 0.125 |  |  | 0.125 |  |  | 0.14583 |  |  | 0
25/09/2022 |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  | 0.66667 | Aufgabe:
0.83333
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.16667
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe: |  |  | Aufgabe:
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_7!D2
Projekt-Zeit = [Sprint-Zeit]+Sprint_7!G2
Name = [Name, row above]-B3
Name = [Name, row above]-E3